АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА 	КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2026                                                                                                        № 43

п. Октябрьский

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района за 2025 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 16.10.2013 № 28 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района Кировской области», Администрация Октябрьского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района за 2025 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Октябрьского сельского поселения                                        Е.В. Тимшина

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 30.03.2026 № 43 |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Октябрьского сельского поселения Слободского района за 2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района за 2025 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с п.5.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района, постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 16.10.2013 № 28.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти поселения и формирования местного бюджета в программном формате, в отчетном году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения Слободского района на среднесрочную перспективу, на период до 2025 года,

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

К сводному докладу прилагается информация:

рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района в 2025 году (приложение №1);

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района в 2025 году (Приложение № 2);

сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района за 2025 год (Приложение     № 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах Октябрьского сельского поселения Слободского района

Администрация поселения обеспечила формирование и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района (утверждено постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Слободского муниципального района Кировской области от 16.10.2013 № 28 (далее – Порядок).

Планы реализации муниципальных программ позволяют определить промежуточные реперные точки - контрольные события, характеризующие промежуточную успешность реализации муниципальной программы в течение года.

Утвержденные муниципальные программы, планы их реализации в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте Октябрьского сельского поселения Слободского района.

По итогам 2025 года подготовлен отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач. Реализация муниципальных программ направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития района.

2. Сведения об утверждении муниципальных программ,

планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2025 году

Всего администрацией Октябрьского сельского поселения Слободского района утверждено 7 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения Слободского района. Планы реализации муниципальных программ утверждаются на 1 год, также размещаются на официальном сайте.

В соответствии с п.5.8. Порядка ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком.

3. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период

В 2025 году в рамках муниципальных программ освоено 95,5 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что все программы имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, который варьируется от 0 до 45 баллов. Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 3.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма фактических расходов на реализацию муниципальных программ района в 2025 году за счет всех источников финансирования составила  9305,8 тыс. рублей, из них:

36,3 % средства областного бюджета – 3382,2  тыс. рублей

2,0 % средства федерального бюджета – 185,7 тыс. рублей

61,7 % средства местных бюджетов – 5737,9 тыс.  руб.

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

42,8 %  расходов пришлось на муниципальную программу «Развитие муниципального управления  Октябрьского сельского поселения» – 3984,6 тыс. рублей;

27,8 % – «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Октябрьского сельского поселения» – 2583,1  тыс. рублей;

11,4 % - «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения» – 1058,7 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ приведена в приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2025 года проведена  администрацией Октябрьского сельского поселения Слободского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 16.10.2013 № 28, и основана на совокупной оценке по 3 критериям:

оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка качества управления муниципальной программой.

По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Рейтинговые оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в приложении № 1.

Все программы имеют высокий уровень реализации, целесообразно продолжить реализацию в последующие годы, кроме муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры Октябрьского сельского посетения».

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2025 год ответственным исполнителям рекомендуется:

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей;

проводить мониторинг реализации муниципальных программ в установленные Порядком сроки;

контролировать своевременное размещение на сайте администрации Октябрьского сельского поселения Слободского района информации о внесенных изменениях в муниципальные программы.

|  | Приложение № 1 к докладу |
| --- | --- |

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района за 2025 год

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности (45) | Степень соответствия запланированному уровню затрат (35) | Оценка качества управления муниципальной программой (20) | Оценка, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Эмп>80) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охрана окружающей среды Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 2 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 3 | Развитие муниципального управления Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 45 | 34,2 | 20 | 99,2 |
| 4 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 45 | 34,9 | 20 | 99,9 |
| 5 | Развитие транспортной системы Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 45 | 27,3 | 20 | 92,3 |
| 6 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 43,2 | 27,7 | 20 | 90,9 |
| 7 | Развитие строительства и архитектуры Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 35 | 0 | 35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к докладу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Слободского района в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-декабрь 2025 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - декабрь 2025 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Октябрьского сельского поселения" | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 4109,2 | 3984,6 | 97,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 185,7 | 185,7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1426,5 | 1426,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2497 | 2372,4 | 95,0 |  |  |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 185,7 | 185,7 | 100,0 | осуществление первичного воинского учета |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 185,7 | 185,7 | 100,0 |  |  |
| Глава муниципального образования | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 945,3 | 945,1 | 100,0 | функционирование главы поселения |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 557,4 | 557,4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 387,9 | 387,7 | 99,9 |  |  |
| Центральный аппарат | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 2004,1 | 1970,6 | 98,3 | содержание органов местного самоуправления поселения |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 869,1 | 869,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1135 | 1101,5 | 97,0 |  |  |
| Мероприятия по другим общегосударственным вопросам | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 922,1 | 831,5 | 90,2 | мероприятия по другим общегосударственным вопросам |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 922,1 | 831,5 | 90,2 |  |  |
| Мероприятия в сфере информатизации | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 52 | 51,7 | 99,4 | мероприятия в сфере информатизации |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 52 | 51,7 | 99,4 |  |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельского поселения" | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 370,5 | 370,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 370,5 | 370,5 | 100,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 370,5 | 370,5 | 100,0 | проведение мероприятий в сфере земельно-имущественных отношений |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 370,5 | 370,5 | 100,0 |  |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Октябрьского сельского поселения" | Администрация поселения | 01.01.2025 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | всего | 2592,3 | 2583,1 | 99,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1702,3 | 1702,3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 890 | 880,8 | 99,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере национальной безопасности | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 2585,9 | 2578,7 | 99,7 | содержание пожарной команды поселения |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1702,3 | 1702,3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 883,6 | 876,4 | 99,2 |  |  |
| Межбюджетные трансферты | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 4,4 | 4,4 | 100,0 | передача полномочий от сельского поселения муниципальному району в области участия в предупреждении и ликвидации последний чрезвыяайных ситуаций |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,4 | 4,4 | 100,0 |  |  |
| Резервные фонды | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 2 | 0 | 0,0 | отсуствие чрезвычайных ситуаций |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 | 0 | 0,0 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Октябрьского сельского поселения" | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере строительства, архитектуры и градостроительства | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 0,3 | 0,3 | 100,0 | передача полномочий от сельского поселения муниципальному району в сфере градостроительной деятельности |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Октябрьского сельского поселения" | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 546,5 | 425,9 | 77,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 546,5 | 425,9 | 77,9 |  |  |
| Мероприятия в сфере дорожной деятельности | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 546,5 | 452,9 | 82,9 | содержание автомобильных дорог в границах поселения |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 546,5 | 425,9 | 77,9 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения" | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.3025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1240,2 | 1058,7 | 85,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 253,5 | 253,4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 986,7 | 805,3 | 81,6 |  |  |
| Мероприятия по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 177 | 176,9 | 99,9 | устройство уличного освещения |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 88,5 | 88,4 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 88,5 | 88,5 | 100,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 492,4 | 451,3 | 91,7 | перечисление взносов в фонд капитального ремонта муниципального фонда |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 492,4 | 451,3 | 91,7 |  |  |
| Мероприятия в сфере уличного освещения | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 185,7 | 47,4 | 25,5 | содержание уличного освещения |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 185,7 | 47,4 | 25,5 |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 385,1 | 383,1 | 99,5 | благоустройство при домовых территорий |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 385,1 | 383,1 | 99,5 |  |  |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Октябрьского сельского поселения" | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.3025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 882,7 | 882,7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 882,7 | 882,7 | 100,0 |  |  |
| Мероприятие в сфере окружающей среды | Администрация поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 882,7 | 882,7 | 100,0 | ликвидация несанкционированных свалок |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 882,7 | 882,7 | 100,0 |  |  |

Приложение № 3

к докладу

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения

Слободского района за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Выполнение целевого индикатора, коэф-т | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2024 | отчетный год 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение бюджета сельского поселения по собственным доходам | % | 104.5 | 100,0 | 103.1 | 0,103 |  |
|  | Экономия бюджетных денежных средств за счет проведения процедур торгов согласно Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в Администрацию | % | 100.0 | 100,0 | 100.0 | 0,1 |  |
|  | Составление проекта бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | дата | До 30.11. | До 30.11. | 15.11 | 0,1 |  |
|  | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи | дата | До 31.12. | До 31.12. | 25.12. | 0,1 |  |
|  | Контроль за соблюдением лимитов | Да/нет | да | Да | да | 0,1 |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств средствами бюджета поселения в объеме, утвержденном решением Думы о бюджете | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 |  |
|  | Отсутствие неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств | Да/нет | да | да | да | 0,1 |  |
|  | Отсутствие просроченной задолженности | Да/нет | да | Да | да | 0,1 |  |
|  | Составление годового отчета об исполнении бюджета поселения в установленный срок | Да/нет | да | да | да | 0,1 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 |  |
|  | Увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | -25,6 | 10 | 20,9 | 0,209 |  |
|  | Повышение эффективности и открытости торгов в сфере земельно-имущественных отношений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
|  | Проведение торгов по продаже приватизированного муниципального имущества | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение торгов по предоставлению права на заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
|  | Проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
|  | Проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения | Тыс.рублей | 2089,2 | 2590,3 | 2583,1 | 0,997 | Расходы произведены под фактическую потребность |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка генерального плана Октябрьского сельского поселения | Тыс рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | км | 2 | 2 | 2 | 0,1 |  |
|  | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 |  |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников, установленных на улицах, с ртутных ламп типа ДРЛ на натриевые лампы ДНАТ, более экономичные и энергосберегающие | шт | 28 | 25 | 25 | 0,1 |  |
|  | Доля освещенных улиц | % | 80 | 100 | 80 | 0,8 |  |
|  | Обустройство клумб и цветников | Шт с хоз-ва | 2 | 1 | 1 | 0,1 |  |
|  | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | га | 2 | 2 | 2 | 0,1 |  |
|  | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | шт | - | 1 | 1 | 0,1 |  |
| 7. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов | га | 2 | 2 | 2 | 0,1 |  |